## 第 1 张表单回复
时间戳记	Untitled Question

## Opening Handover
Store Opening Handover Checklist
Store Name	Store No.	Date
济南燕山店	S1259	2017.5.11
Check Point	STATUS / OK/NOK	COMMENTS
IT Room 检查
机房是否收拾干净，无杂物	OK
机柜安放及安装为止是否符合安全要求？	OK
机房门口是否安装电源一键强切按钮？	OK
布线桥架是否正确安装？	OK
电子设备上方是否无水管及空调设备？	OK
机柜上是否张贴线路配架表？	OK
机柜上是否张贴UPS线路图？	OK
机房内是否安装温度计？	OK
机房温度是否在20-24度之间？	OK
UPS/用电检查
UPS断供电测试，是否满足30分钟支持时间？	OK
UPS是否离地安装？	OK
UPS是否网络配置正确？	OK
UPS负载未超过80%？	OK
PDU是否连接UPS电源？	OK
收银机设备及RFID收银设备是否工作在UPS电源上？	OK
UPS插座是否被标红？	OK
机房设备/LAN安装检查
机柜内设备是否按照标准位置安装？	OK
所有机柜内设备是否都贴有标签？	OK
交换机上插线是否符合标准？	OK
交换机配置是否正常及被保存？	OK
所有跳线颜色是否符合规范？	OK
交换机STP是否工作正常？	OK
KVM是否工作正常？	OK
所有跳线及插线是否两端贴有标签？	OK
手机检查无线信号是否全覆盖商场区域？	OK
手机检查无线信号强度是否满足-65Dbm	OK
主要功能工作状态检查
MPLS网络是否工作正常？[Ping其他site服务器]	OK
Local Internet网络是否工作正常？[Ping google]	OK
SQ服务器是否工作正常？	OK
EAS服务器是否工作正常？	OK
PBX是否工作正常？	OK
安全门是否工作正常并被命名？	OK
RFID收银系统及盘点系统是否工作正常？	OK
ST.com系统是否工作正常？[收银数据是否上传]	OK
收银系统功能是否工作正常？	OK
Mobistore功能是否工作正常？	OK
打印服务（Balisage)是否工作正常？	OK
运营设备检查
所有台式机是否工作正常？（包括Workshop电脑Dell）	OK
所有笔记本是否工作正常？	OK
收货扫描枪是否工作正常？	OK
所有RFID盘点枪设备是否工作正常？	OK
所有彩色及黑白打印机设备是否工作正常？	NOK	BW needs to install driver
是否标签打印机工作正常？	OK
是否RFID标签打印机工作正常？	OK
培训检查
是否完成IT设备使用培训？	OK
是否完成IT安全规范培训？	OK
是否完成Myidentity培训？	OK
是否完成IT Bill培训？	OK
是否完成订单系统培训？	OK
是否完成IT报障培训？	OK
通知
告知商店IT需获得最新的试运营日期，以便系统更新及收费	OK
告知商店IT在商店开始试营业的2周后，IT支持会转入Helpdesk	OK
SOP or SM	Store Opening IT
Name:	Name:
signature:	signature:

## Application
Application CheckList
Application	Details	OK/NOK	Comments
ST.COM	ST.COM登录	OK
	交易数据是否正常	OK
	条形码标签正常打印	OK
	balisage正常打印	OK
GMAIL	GMAIL 连接及正常访问	OK
公共盘	用户公共盘显示正常	OK
	公共盘正常访问	OK
	创建文件	OK
	修改文件	OK
	删除文件	OK
MyIdentity / （SM & RRs ONLY）	MyIdentity 连接	OK
	Geographical site 正确	OK
	Share Folder (Allmgt & Common)	OK
	外网访问权限设置正常	OK
NEWPOS	外设连接正常	OK
	NOWPOS账户工作正常	OK
	EFT刷卡正常	OK
	Alipay使用正常	OK
	RFID购买及退货正常	OK
	研究顾客功能正常	OK
RFID	RFID 盘点正常	OK
	RFID 防盗天线工作正常（命名）	OK
Mobistore	价格查询	OK
	库存查询	OK
	打印功能	OK
	- Label	OK
	- Balisage	OK

## IT Device Handover
Device Name / 设备名称	Model / 型号	Serial Number / 序列号	是否有IT标签 / OK/NOK	SCAM录入 / OK/NOK
服务器
S1259HV01	R430	10M1MG2	OK
交换机
S1259SW01	H3C 5130	210235A1EBH16A000048	OK
S1259SW02	H3C 5130	210235A1EBH16A000294	OK
S1259SW03	H3C 5130	210235A1EBH16A000197	OK
不间断电源UPS
S1259_UPS01	RT3000	US1639003676	OK
S1259_UPS02	RT3000	US1642001913	OK
电话交换机PBX
			OK
无线AP（AP/AC)
S1281-AC	AC-1120	5051013911	OK
S1259-AP01	AIR-CAP2702I-H-K9	FGL2106A19M	OK
S1259-AP02	AIR-CAP2702I-H-K9	FGL2106A1JQ	OK
S1259-AP03	AIR-CAP2702I-H-K9	FGL2106A1KN	OK
S1259-AP04	AIR-CAP2702I-H-K9	FGL2106A19N	OK
S1259-AP05	AIR-CAP2702I-H-K9	FGL2106A1L3	OK
S1259-AP06	AIR-CAP2702I-H-K9	FGL2106A1L6	OK
S1259-AP07	AIR-CAP2702I-H-K9	FGL2106A19B	OK
S1259-AP08	AIR-CAP2702I-H-K9	FGL2106A1KV	OK
S1259-AP09	AIR-CAP2702I-H-K9	FGL2106A199	OK
S1259-AP10	AIR-CAP2702I-H-K9	FGL2106A1L0	OK
S1259-AP11	AIR-CAP2702I-H-K9	FGL2106A19C	OK
S1259-AP12	AIR-CAP2702I-H-K9	FGL2106A1JL	OK
S1259-AP13	AIR-CAP2702I-H-K9	FGL2106A19A	OK
S1259-AP14	AIR-CAP2702I-H-K9	FGL2106A19Q	OK
S1259-AP15	AIR-CAP2702I-H-K9	FGL2106A19P	OK
S1259-AP16	AIR-CAP2702I-H-K9	FGL2106A198	OK
S1259-AP17	AIR-CAP2702I-H-K9	FGL2106A1JV	OK
S1259-AP18	AIR-CAP2702I-H-K9	FGL2106A1KP	OK
S1259-AP19	AIR-CAP2702I-H-K9	FGL2106A19D	OK
笔记本/台式机
9TTKZH2	CND08971C	3040SFF	OK
9TTRZH2	CND088596	3040SFF	OK
4L2JSF2	CNL66CD03	E7470	OK
BN2JSF2	CNL66CF4B	E7470	OK
		E7470	OK
		E7270	OK

收银机
59FW633780	CNC125901	I1	OK
59FW633912	CNC125902	I1	OK
59FW633922	CNC125903	I1	OK
59FW633852	CNC125904	I1	OK
59FW633831	CNC125905	I1	OK
RFID收银设备
S1259_RFID_Reader01	RFID	(01)3760209221428(21)EMPOS11485	OK
S1259_RFID_Reader02	RFID	(01)3760209221428(21)EMPOS11435	OK
S1259_RFID_Reader03	RFID	(01)3760209221428(21)EMPOS11479	OK
S1259_RFID_Reader04	RFID	(01)3760209221428(21)EMPOS11478	OK
S1259_RFID_Reader05	RFID	(01)3760209221428(21)EMPOS10403	OK
S1259_RFID_Box01	RFID	(01)3760209220841(21)EMPOSQC008941	OK
S1259_RFID_Box02	RFID	(01)3760209220841(21)EMPOSQC008945	OK
S1259_RFID_Box03	RFID	(01)3760209220841(21)EMPOSQC008997	OK
S1259_RFID_Box04	RFID	(01)3760209220841(21)EMPOSQC008943	OK
S1259_RFID_Box05	RFID	(01)3760209220841(21)EMPOSQC008958	OK
	RFID	(01)3760209220841(21)EMPOSQC008940	OK
移动设备（Decatube/Price Scanner)
S1259价格查询机1	Price Scanner	1756	OK
S1259价格查询机2	Price Scanner	1908	OK
盘点扫描枪
S1259_Powerscan M8300	tec scanner	E16l06933	OK
RFID盘点设备
S1259_RFID_WALL01	RFID	(01)3760209221305(21)EMRKME42378	OK
S1259_RFID_WALL02	RFID	(01)3760209221305(21)EMRKME42495	OK
S1259_RFID_Racket01	RFID	(01)3760209221114(21)EMRK10510	OK
S1259_RFID_Racket02	RFID	(01)3760209221114(21)EMRK10506	OK
S1259_RFID_Racket03	RFID	(01)3760209221114(21)EMRK10507	OK
S1259_RFID_Racket04	RFID	(01)3760209221114(21)EMRK10514	OK
S1259_RFID_Racket05	RFID	(01)3760209221114(21)EMRK09859	OK
S1259_RFID_Racket06	RFID	(01)3760209221114(21)EMRK09895	OK
S1259_RFID_Racket07	RFID	(01)3760209221114(21)EMRK09882	OK
S1259_RFID_Racket08	RFID	(01)3760209221114(21)EMRK09884	OK
网络打印机
S1259P050	B-EX4	2316Y220541	OK
S1259P052_RFID	ZT41042	18J163806188	OK

## 费用清单
Opening PNL
名称	数量	单价 （元）	总价 （元）
RFID 打印色带	1	5970	5970
smartphone	8	1986	15888
CoralDraw	1	8000	8000
AliPay Scanner	5	230	1150
MPLS(初装费)	1	10505	10505
Local Internet (初装费)	1	2500	2500
WICO（初装费）	1	2700	2700
Sum-up			￥46,713.00

CHECK WITH CDG			(EveryMonth)
STORE OPENING CABLING	1	375681	￥3,130.68

Rental Devices (EveryMonth)
名称	数量	单价 （元）	总价 （元）
Server	1	363	363
DELL7270	1	181	181
DELL7470	3	185	555
LenovoX260	0	165	0
Desktop	2	147	294
Till	5	490	2450
Switch	3	147	441
AC	1	353	353
AP	19	102	1938
UPS (6k)	0	1343	0
UPS (3K)	2	691	1382
PBX	1	293	293
RFID Reader	5	218	1090
RFID Box	5	184	920
RFID RACKET	8	145	1160
RFID WALL	2	76	152
P052RFID	1	531	531
P050	1	280	280
P055	1	1900	1900
Price Scanner	2	223	446
SCANNER8300	1	140	140
MPLS (月租费)	1	7543	7543
Local Internet （月租费）	1	7256	7256
Sum-up			￥29,668.00

Networking
名称	数量	单价 （元）	总价 （元）
LOCAL INTERNET CHINA (SHARED)	1	920	920
NETWORK MPLS (SHARED)	1	902	902
Free Wifi	1	160	160
WICO （月租费）	1	455	455
Sum-up			￥1,982.00

Sub-total			￥34,780.68

## Internal Handover Check List
CP Internal Handover Checklist
Store Name	Store No.	Opening Date
JiangNanDaDao	S1289
Check Point	STATUS / OK/NOK	COMMENTS
CP Transfer/ CP交接
Cabling Quotation/布线报价	OK
ECCOM POST-Site Survey/华讯POST-Survey 文档	OK
BP Completed Document/完工文档	OK
Cabling Drawing/布线点位图	OK
Mail Wincor for Collecting Till info/邮件Wincor收集收银台信息	OK
ZAS Store List Updated(Store_list&Address)	OK
Update 'Store Number for Opening'/更新Store Number for Opening	OK
Update '2016 CP Store Opening Process'	OK
Change Store Owner in GEX/变更门店GEX归属	OK
FA Acceptance/门店资产确认
Devices Record in SACM/设备均录入SACM	OK
Opening CP take responsible for reminding supplier send inovice to us
Archive CheckList/归档材料确认
1	Store Opening Handover List( Must be signed )
2	Hardware installation check list
3	Cabling Quotation
4	Signed order
5	Cabling Drawing
Store Reminding Problem/门店剩余问题
For Example: MPLS Not Ready

Store Opening CP	Store IT Responsible
Name:	Name:
signature:	signature:
Date:	Date: